|  |  |
| --- | --- |
| РАССМОТРЕНО  На заседании Педагогического совета  Протокол №1 от «01» сентября 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор  Общеобразовательного частного учреждения  «Новая гуманитарная школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Богин  «01» сентября 2017 г. |

**План-график внедрения ФГОС**

**в 1 – 7 классах**

**Общеобразовательного частного учреждения**

**«Новая гуманитарная школа»**

**2017 - 2018 учебный год**

**Цель**: управление процессом реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1- 6 классах и создание условий для его введения в седьмом классе в 2017-2018 учебном году.

**Задачи:**

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение 2017-2018 учебного года.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 - 7 классах в 2017-2018 учебном году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | **Контрольные показатели** | |
| **1** | **Создание нормативно – правовового обеспечения внедрения ФГОС в 1-7 классах** | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана–графика реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август | Зам. директора по УВР 1 и 2 ступени  Павлова О.В., Остроумова А.В. | | План-график | |
| 1.2. | Внесение изменений в нормативно правовые документы:  1.Система контроля качества знаний и промежуточной аттестации.  2. Корректировка ООП НОО и ООО:  2.1 Изменение структуры  2.2 Разработка, корректировка  Программы внеурочной деятельности, Положения о внеурочной деятельности  3.Составление учебных планов. | Август - сентябрь | Зам. директора по УВР:  Павлова О.В., Остроумова А.В. | | Утвержденные  Положение о системе оценивания и Положение о промежуточной аттестации  ООП НОО и ООО по новой структуре  Положение о внеурочной деятельности  Учебные планы на 2017 - 2018 учебный год.  Планы внеурочной деятельности 1-4 классов. | |
| 1.3. | Проведение входящего мониторинга МЦКО: диагностика сформированности УУД и готовности первоклассников к школе. | Сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.  Учителя-предметники  Психолог школы | | Пакет диагностических материалов, методические рекомендации | |
| Диагностика развития метапредметных умений у учащихся 9 класса (МЦКО с наблюдателем).  Анализ результатов. | 27 сентября | Зам. директора по УВР  Павлова О.В. | | Пакет диагностических материалов МЦКО, методические рекомендации по организации диагностики. | |
| 1.4. | Разработка инструментария для мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Сентябрь | Зам. директора по УВР  Павлова О.В., Остроумова А.В. | | Пакет методик мониторинга | |
| 1.5. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | Сентябрь | Директор | | Заключенные договора | |
| 1.6 | Составления расписания дополнительного образования в рамках реализации плана внеурочной деятельности. | Сентябрь | Зам. директора по УВР  Павлова О.В. | | Программы внеурочной деятельности  и доп. образования ОЧУ НГШ | |
| 1.7. | Составление расписания, обеспечивающего выполнение учебного плана в соответствии с ФГОС и требований СанПин 2.4.2.2821-10 | Сентябрь | Зам. директора по УВР  Павлова О.В., Остроумова А.В. | | Оптимальное расписание | |
| 1.8. | Анализ исполнения документов работниками ОУ:  - положение о портфолио ученика;  - положение о портфолио учителя;  - должностные инструкции учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога | Ежеквартально | Директор НГШ | | Предложения по совершенствованию содержания нормативных актов | |
| 1.9 | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в две недели | Зам. директора по УВР  Павлова О.В. | | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов | |
| **II** | **Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС в 1 - 7 классах** | | | | | |
| 2.1. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС в 1-7 классах в 2016-2017 уч.г. | Май – август  2017 г. | Зам. директора по УВР  Остроумова А.В. | | Предложения в план-график реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2017-2018 уч. год | |
| Комплектование ОУ педагогическими работниками в соответствии с требованиями, предусмотренными должностными инструкциями, способными обеспечить реализацию ООП НОО | Май – август  2017 г. | Директор | | Утверждённое штатное расписание | |
| 2.2. | Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Август | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В. | | Откорректированный план повышения квалификации | |
| 2.3 | Составление заявки на обучение педагогических работников ОУ: учителей начальных классов, учителей предметников, педагогов дополнительного образования. | Сентябрь | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В. | | Заявки на различные  дистанционные курсы | |
| 2.4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС начального и основного образования в ОЧУ НГШ | Сентябрь | Зам. директора по УВР Фрамполь О.Д.  руководители МО | | Проект плана инновационно – методической работы | |
| 2.5 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей 1 - 7 классов | Август | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В., | | Утверждённые РУП | |
| 2.6 | Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В. | | Участие педагогов | |
| 2.7 | Организация изучения инструктивно-методических и нормативных актов РФ, ДогМ, Управления образования САО по вопросам введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.,  Павлова О.В. | |  | |
| 2.8 | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2018 -2019 год и перспективу | Апрель 2018 г. | Директор | | План работы по заполнению выявленных вакансий | |
| **III** | **Создание финансового обеспечения внедрения ФГОС 1 - 6 классах** | | | | | |
| 3.1 | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на 2017-2018 уч. г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС | Сентябрь | | Директор |  | |
| 3.2 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. | Август | | Директор  Зам. директора по АХР Стрельцов В.В. |  | |
| 3.3 | Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, и учебных пособий, необходимых при переходе на ФГОС среднего звена. | Март 2018 г. | | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В. | Заявка ГМЦ, СтатГрад | |
| **IV** | **Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС 1 - 7 классах** | | | | | |
| 4.1 | Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений по ФГОС | В течение года | | Директор  Зам. директора по АХР Брыкин А.Ю.  классные руководители | | Заявки.  Паспорта кабинетов |
| 4.2 | Соблюдение норм СанПиНа в образовательном процессе 1 – 6 классов по ФГОС | В течение года | | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.,  Павлова О.В. | | Приказы. |
| 4.3 | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2017 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО и ООО в новом учебном году:  - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке;  - анализ работы Интернет-ресурсов;  - условий для реализации внеурочной деятельности;  -учебной и учебно-методической литературы ОУ | Март – апрель 2017 г. | | Директор  Зам. директора  по ИКТ Потапов О.Н.  Зам. директора по АХР  Брыкин А.Ю.  Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В. | | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы, предложения по обновлению материально-технической и учебной базы НГШ |
| 4.4 | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1 - 7 х классов | До 1 сентября | | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.,  Учителя, работающие в 1-7 -х классах. | | Справка |
| 4.5 | Проверка обеспеченности учителей 1-7-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями | До 25 августа  2017 г. | | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.,  Павлова О.В. | | Предложения по закупке методической литературы |
| 4.6 | Подготовка к 2018-2019 уч. г.:  - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС в 1-7-х классах  - корректировка плана закупок и сметы 2017 -2018 уч. года. | Апрель-май  2017 г. | | Зам. директора по АХР  учителя 7 и 8-х классов | | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, сметы и планы закупок |
| **V** | **Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС 1 - 7 классов** | | | | | |
| 5.1 | Публикации на сайте школы материалов по введению ФГОС НОО и ООО | В течение года | | Зам. директора  по ИКТ Потапов О.Н. | | Обновление сайта |
| 5.2 | Осуществление информационной и разъяснительной работы среди родителей обучающихся 1-7-х классов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | В течение года | | Зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.  Павлова О.В. | | Протоколы семинаров классов, родительских собраний |
| 5.3 | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования:  - заключение договоров с учреждениями;  - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Август 2017 г. | | Директор  Зам. директора по УВР 2 ступени  Павлова О.В. | | Утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на 2017-2018 уч. г. |
| 5.4 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2018 г. | | Психолог, учителя 1-4  х классов и будущего 1-х класса. | | Предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2018-2019 уч. год. |
| 5.5 | Анализ результатов мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2017-2018 уч. года и принятие управленческих решений | Май – июнь 2018 г. | | Директор  Зам. директора по УВР  Остроумова А.В.  Павлова О.В. | | Семинар |
| **VI** | **Создание методического обеспечения внедрения ФГОС 1-7 классов** | | | | | |
| 6.1 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС по всем предметам 1 - 7-х классов | Сентябрь 2017 г.  Декабрь 2017 г. | | Зам. директора по УВР 1 и 2-й ступени  Остроумова А.В.,  Павлова О.В.  учителя 1-7-х и будущего 1-го класса | | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 6.2 | Создание медиатеки:  - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем  - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1 – 7-х классов | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | | Зам. директора  по ИКТ Потапов О. Н.  зам. директора по УВР 1 ступени  Остроумова А.В.,  учителя, работающие в 1-7-х классах, Колотвин Д.В. | | Обновляемый электронный банк |
| 6.3 | Проведение заседаний МО в течение учебного года:  - формирование УУД: первый опыт (по предметам);  - роль внеурочной деятельности в формировании УУД;  - возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы;  - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС 1-7 классов;  - ИКТ в деятельности учителя. | Раз в месяц | | Зам. директора по УВР 1 и 2-й ступени  Остроумова А.В.,  Павлова О.В.  руководители МО | | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.4 | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 7-х классах:  - анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих программ ООП;  - анализ модели внеурочной деятельности и при необходимости внесение корректив. | Май 2018 | | Зам. директора по УВР Павлова О.В.,  педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | | Утвержденная ООП ООО и модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации педагогов дополнительного образования по организации и методике реализации внеурочной деятельности в 7-х классах. |
| 6.5 | Обобщение опыта реализации ФГОС в ОУ:  - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, заместителя директора. | Май-июнь 2018 г. | | Директор  Зам. директора по УВР Павлова О.В.,  Остроумова А.В. | |  |